РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2025                                               № 32                                   с. Куйбышево

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 187

# В целях обеспечения эффективного расходования средств местного бюджета и в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», а также в целях приведения в соответствие с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 07.02.2025 № 01 
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 25.12.2024 №35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация Куйбышевского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 187 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» изложив его в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Чернявскую Г.А. старшего инспектора по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике Администрации Куйбышевского сельского поселения.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                                         С.Л. Слепченко

Приложение № 1

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 18.02.2025 № 32

Приложение № 1

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 16.11.2018 № 187

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года. Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, поддержки поселенческих учреждений культуры.

Стратегические цели развития отрасли культуры Куйбышевского сельского поселения включают в себя:

- сохранение исторического и культурного наследия Куйбышевского сельского поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Куйбышевского сельского поселения;

- формирование учреждений культуры современных форматов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной(комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна, глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Куйбышевского сельского поселения. |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 70351,4 тыс. рублей: этап I – 70051,4 тыс. рублей; этап II – 300,0 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018г №653 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя |  | Вид показа-теля |  | Признак возраста-ния / убы-вания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Вид показателя |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  |  | Связь с показателями национальных целей | Признак «Участие муниципального образования |  | Инфор мационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значе-ние |  | год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |
| - Цель муниципальной программы « Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурно-исторического наследия Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1.Количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений) | ведомственный |  | возрастающий |  | человек |  | статистический |  | 18308 |  | 2023 |  | 29350 |  | 29350 |  | 29350 |  | Постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 187 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения | ‒ |  |  | ‒ |  | ‒ |
| 2. | Показатель 1.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. | ведомственный |  |  |  | процентов |  | статистический |  | 100 |  | 2023 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 187 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.3. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | ведомственный |  |  |  | процентов |  |  |  | 0 |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.4.Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | статистический |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 |  | 2023 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

МП – муниципальная программа субъекта Российской Федерации,

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения. ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1. | ### 1.1.Развитие материально-технической сферы культуры; | ### Обеспечение сохранности зданий и учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |
| ### 2. | ### Развитие культурно-досуговой деятельности | ### создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения. ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ### Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | ### Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 300,0 | 00,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры» в Куйбышевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие культуры»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» | ### – | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | ### 2025 ### год |  | ### 2026 ### год | ### 2027 ### год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры Куйбышевского сельского поселения для жителей и гостей поселения, и повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | возрастающий | МП | процентов | 0 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | – | – |
| 1,2 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры Куйбышевского сельского поселения для жителей и гостей поселения, и повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников | ### приобретение товаров, работ и услуг | Сохранение исторического и культурного наследия Куйбышевского сельского поселения; | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### Х | ### 300,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 300,0 |
|  |  | ### 951 0801 11 4 01 02310 243 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры Куйбышевского сельского поселения для жителей и гостей поселения, и повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» | ### 20 декабря 2025 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | ### - | ### – |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» в 2025 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Юлия Юрьевна – главный специалист по закупкам – экономист Администрации Куйбышевского сельского | План закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Юлия Юрьевна – главный специалист по закупкам – экономист Администрации Куйбышевского сельского | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Ванюков Владимир Владимирович – главный бухгалтер Администрации Куйбышевского сельского поселения | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» в 2026 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Юлия Юрьевна – главный специалист по закупкам – экономист Администрации Куйбышевского сельского | План закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Юлия Юрьевна – главный специалист по закупкам – экономист Администрации Куйбышевского сельского | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Ванюков Владимир Владимирович – главный бухгалтер Администрации Куйбышевского сельского поселения | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» в 2027 году реализации | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | – | – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Юлия Юрьевна – главный специалист по закупкам – экономист Администрации Куйбышевского сельского | План закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 30 сентября 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Юлия Юрьевна – главный специалист по закупкам – экономист Администрации Куйбышевского сельского | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Ванюков Владимир Владимирович – главный бухгалтер Администрации Куйбышевского сельского поселения | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» | ### – | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | ### 2025 ### год |  | ### 2026 ### год | ### 2027 ### год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ### Осуществление текущей деятельности | Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» | ### 20 декабря 2025 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | ### - | ### – |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» в 2025 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Предоставление отчетности об реализации муниципальной программы» | 10 марта 2025 г. 10 июля 2025 10 октября 2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | Отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» в 2026 году реализации | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1 «Предоставление отчетности об реализации муниципальной программы» | 10 марта 2026 г. 10 июля 2026 г 10 октября 2026 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» в 2027 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Предоставление отчетности об реализации муниципальной программы» | 10 марта 2027г. 10 июля 2027 г 10 октября 2027 г | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Чернявская Галина Анатольевна - старший инспектор по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике | Отчет | информационная система отсутствует |