РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО \ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024                                                   № 34                                  с. Куйбышево

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                                         С.Л. Слепченко

постановление вносит:

главный специалист по юридическим

и кадровым вопросам

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 12.03.2024 № 34

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023год

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018. № 188 Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-выполнение профилактических мероприятий муниципальной  программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

-выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.

-экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, преступной и иной противоправной деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования государственной системы, в том числе всей социально-экономической сферы.

-социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей Куйбышевского сельского поселения, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, муниципальную программу планируется реализовать без выделения этапов с 2021 по 2030 годы. Муниципальные задания по этапам реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 1 и/или приоритетных проектах (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ1.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационно - пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Достигнута гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. В результате не допущено нарастание социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено в полном объеме.

Обеспечена безопасность объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера. Не допущено появление условий для возникновения террористической угрозы.

В подпрограмме 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них 2 достигнуто в установленные сроки – без нарушения срока.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2022 № 40 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 2,0 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Куйбышевском сельском поселении» – плановое значение-30,2, фактическое значение-30,2 .

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение-4,0; фактическое значение-4,0.

Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» – плановое значение-7,6; фактическое значение-7,6.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» – плановое значение-12, фактическое значение-5(из них 4 по ст. 222.1 УК РФ).

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение - 2, фактическое значение - 1. Обучение планируется произвести в 2023 году.

Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского района плановое значение - 43,2; фактическое значение - 43,2.

Показатель 2.3.Количество размещенных Администрацией Куйбышевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения (http://kuyb-sp.ru/) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу плановое значение-100,0; фактическое значение - 100,0.

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию плановое значение -7,6; фактическое значение -7,6.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Куйбышевском сельском поселении» - выполнение в полном объеме.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» выполнение в полном объеме.

Показатель 3 "Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения"- выполнение в полном объеме.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» –  не выполнен в связи с улучшением криминогенной обстановки.

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» –  в 2023 году прошли обучение 3 муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения . Показатель достигнут выполнен 100%.

Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения - выполнение в полном объеме.

Показатель 2.3. Количество размещенных Администрацией Куйбышевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения (http://kuyb-sp.ru/) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу выполнение в полном объеме.

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию плановое значение- выполнение в полном объеме.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 8, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 8/8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2,0 тыс. рублей/2,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

2,0/2,0 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период не имеется.

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений "

| № п/п | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Куйбышевском сельском поселении |  | процент |  | - | 29,7 |  | 29,7 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  | процент |  | - | 4,0 |  | 4,0 | - |
| 3 | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |  | человек /100 тыс. населения |  | - | 7,6 |  | 7,6 | - |
| Подпрограмма 1 "Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  | количество преступлений |  | - | 12 |  | 5 | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Куйбышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Количество муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | человек |  | - |  | 2 | 2 | - |
|  | Показатель 2.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения |  | процентных пунктов |  | - |  | 43,7 | 43,7 | - |
|  | Показатель 2.3. Количество размещенных Администрацией Куйбышевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения (http://kuyb-sp.ru/) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу |  | процентных пунктов |  | - |  | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов |  | - |  | 7,6 |  | 7,6 | - |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | снижение нарастания социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечена безопасность объектов и граждан |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Куйбышевском сельском поселении и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Снижено количество преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Ростовской области и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  |
|  | Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в Куйбышевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. #### совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Повышение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе на территории Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Повышение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности на территории Куйбышевского сельского поселения, должности муниципальной службы на территории Куйбышевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | формирование эффективной кадровой политики на территории Куйбышевского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление в нормативных правовых актах Администрации Куйбышевского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Куйбышевского сельского поселения |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист по закупкам-экономист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | снижение показателей проявления коррупции в Куйбышевском сельском поселении |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение показателей проявления коррупции в Куйбышевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Улучшение общественного мнения по вопросам проявления коррупции |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в структурных и отраслевых подразделениях Администрации Куйбышевского района и оперативное реагирование на неё | Участие граждан в правотворческой инициативе |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Обучение должностных лиц по противодействию коррупции |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9. Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрации Куйбышевского Куйбышевского сельского поселения информации по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | Размещение информации по вопросам противодействия коррупции |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Куйбышевском сельском поселении | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной государственной политики на территории Куйбышевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Уменьшение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Сокращение спроса на наркотики |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.4. Участие в областном фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | Увеличено число подростков ведущих здоровый образ жизни |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.5. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мотивирование жителей Куйбышевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | Показатель выполнен |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.6. Размещение тематической социальной рекламы, размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мотивирование жителей Куйбышевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | Отказ жителей от потребления наркотиков; здоровый образ жизни |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Сокращение спроса и предложения наркотиков |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Уменьшение количества несовершеннолетних потребителей наркотиков, спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет поселений <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет поселений <2> |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет поселений <2> |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Куйбышевском районе» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе на территории Куйбышевского района | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности на территории Куйбышевского района, должности муниципальной службы на территории Куйбышевского района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Куйбышевского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрации Куйбышевского района информации по вопросам противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Куйбышевском сельском поселении | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Участие в областном фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Размещение тематической социальной рекламы, размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | - | - | - |

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                                                                                                 С.Л. Слепченко

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.