РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2025                                                    № 50                                  с. Куйбышево

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», Администрация Куйбышевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                                         С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

главный специалист по юридическим

и кадровым вопросам

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 28.02.2025 № 50

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024год

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»,

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 188 Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-выполнение профилактических мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

-выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.

-экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, преступной и иной противоправной деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования государственной системы, в том числе всей социально-экономической сферы.

-социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей Куйбышевского сельского поселения, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, муниципальную программу планируется реализовать без выделения этапов с 2021 по 2030 годы. Муниципальные задания по этапам реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 1 и/или приоритетных проектах (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ1.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационно - пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Достигнута гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. В результате не допущено нарастание социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено в полном объеме.

Обеспечена безопасность объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера. Не допущено появление условий для возникновения террористической угрозы.

В подпрограмме 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них 2 достигнуто в установленные сроки – без нарушения срока.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 22.12.2023 №

35 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2,0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Куйбышевском сельском поселении» – плановое значение-30,2, фактическое значение-30,2.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение-4,0; фактическое значение-4,0.

Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» – плановое значение-7,6; фактическое значение-7,6.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» – плановое значение-12, фактическое значение-5(из них 4 по ст. 222.1 УК РФ).

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение - 2, фактическое значение - 1. Обучение планируется произвести в 2024 году.

Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского района плановое значение - 43,2; фактическое значение - 43,2.

Показатель 2.3.Количество размещенных Администрацией Куйбышевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения (http://kuyb-sp.ru/) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу плановое значение-100,0; фактическое значение - 100,0.

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию плановое значение -7,6; фактическое значение -7,6.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Куйбышевском сельском поселении» - выполнение в полном объеме.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» выполнение в полном объеме.

Показатель 3 "Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения"- выполнение в полном объеме.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» – не выполнен в связи с улучшением криминогенной обстановки.

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – в 2024 году не прошли обучение.

Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения - выполнение в полном объеме.

Показатель 2.3. Количество размещенных Администрацией Куйбышевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения (http://kuyb-sp.ru/) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу выполнение в полном объеме.

Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию плановое значение- выполнение в полном объеме.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 8, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 8/8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2,0 тыс. рублей/2,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения .

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

2,0/2,0 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период не имеется.

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Куйбышевском сельском поселении | процент | - | 29,7 | 29,7 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | - | 4,0 | 4,0 | - |
| 3 | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | человек /100 тыс. населения | - | 7,6 | 7,6 | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | - | 12 | 5 | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Куйбышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Количество муниципальных служащих Администрации Куйбышевского сельского поселения прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | - | 2 | 2 | - |
|  | Показатель 2.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения | процентных пунктов | - | 43,7 | 43,7 | - |
|  | Показатель 2.3. Количество размещенных Администрацией Куйбышевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения (http://kuyb-sp.ru/) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процентных пунктов | - | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | - | 7,6 | 7,6 | - |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Администрации Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | снижение нарастания социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечена безопасность объектов и граждан |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Куйбышевском сельском поселении и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Снижено количество преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Ростовской области и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  |
|  | Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в Куйбышевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. #### совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приведение нормативных правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Повышение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе на территории Куйбышевского сельского поселения | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Повышение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности на территории Куйбышевского сельского поселения, должности муниципальной службы на территории Куйбышевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | формирование эффективной кадровой политики на территории Куйбышевского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Куйбышевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление в нормативных правовых актах Администрации Куйбышевского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Куйбышевского сельского поселения |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист по закупкам-экономист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | снижение показателей проявления коррупции в Куйбышевском сельском поселении |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение показателей проявления коррупции в Куйбышевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Улучшение общественного мнения по вопросам проявления коррупции |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в структурных и отраслевых подразделениях Администрации Куйбышевского района и оперативное реагирование на неё | Участие граждан в правотворческой инициативе |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Обучение должностных лиц по противодействию коррупции |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9. Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрации Куйбышевского Куйбышевского сельского поселения информации по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | Размещение информации по вопросам противодействия коррупции |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Куйбышевском сельском поселении | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование эффективной государственной политики на территории Куйбышевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Уменьшение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Сокращение спроса на наркотики |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.4. Участие в областном фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | Увеличено число подростков ведущих здоровый образ жизни |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.5. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мотивирование жителей Куйбышевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | Показатель выполнен |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.6. Размещение тематической социальной рекламы, размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мотивирование жителей Куйбышевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | Отказ жителей от потребления наркотиков; здоровый образ жизни |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Сокращение спроса и предложения наркотиков |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Уменьшение количества несовершеннолетних потребителей наркотиков, спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет поселений <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Куйбышевском сельском поселении» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет поселений <2> |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет поселений <2> |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Куйбышевском районе» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе на территории Куйбышевского района | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности на территории Куйбышевского района, должности муниципальной службы на территории Куйбышевского района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Куйбышевского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрации Куйбышевского района информации по вопросам противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Куйбышевском сельском поселении | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Участие в областном фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Размещение тематической социальной рекламы, размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | - | - | - |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.