РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.07.2025 | № 87 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации

Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 182

В целях обеспечения эффективного расходования средств местного бюджета и в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского от 26.07.2023 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Куйбышевского сельского от 21.08.2018 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», Администрация Куйбышевского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 182 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

4.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |  | С.Л. Слепченко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит: 
главный специалист ЖКХ,

благоустройства, ПБ, ГО и ЧС

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.07.2025 № 87 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 182 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

- Приложение №1 к постановлению изложить в редакции:

Приложение № 1

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

# от 16.11.2018 №182

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения

Основная цель муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики 
Куйбышевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения в сфере обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения являются:

повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение уровня жизни сельского населения;

повышение престижности проживания в сельской местности

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Куйбышевского сельского поселения |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 97841,3 тыс. рублей: Этап I: 48018,9 тыс. рублей; Этап II: 49822,4 тыс. рублей. |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | убывание | МП | процентов | 100 | 2023 | 95 | 90 | 90 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Куйбышевского сельского поселения | Повышение удовлетворённости населения Куйбышевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | ### Снижение количества аварийных ситуаций на объектах находящихся в собственности сельского поселения |
| ### 1.1.2 | Устойчивое развитие территории сельского поселения | Улучшение состояния инженерной инфраструктуры влияющей на развитие сельской территории | ### Сокращение времени реагирования на заявки поступающие от населения |
| 1.1.3 | Повышение уровня жизни сельского населения | ### Своевременное реагирование на запросы общества в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Улучшение качества жизни |
| 1.1.4 | Повышение престижности проживания в сельской местности | ### Сохранение кадрового потенциала и приток новых квалифицированных кадров в сельское поселение | Увеличение числа проживающих в сельском поселении |
| 1.2.Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения | Поддержание в работоспособном состоянии всех объектов благоустройства поселения | Снижение количества аварийных ситуаций |

### 4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 18208,1 | ### 11640,2 | ### 4474,6 | ### 34322,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 18208,1 | ### 11640,2 | ### 4474,6 | ### 34322,9 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 15,0 | ### 12,0 | ### 12,0 | ### 39,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 15,0 | ### 12,0 | ### 12,0 | ### 39,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 18193,1 | ### 11628,2 | ### 4462,6 | ### 34283,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 18193,1 | ### 11628,2 | ### 4462,6 | ### 34283,9 |

### II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |

### 2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |
| 1.2 |  | Уровень газификации Куйбышевского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 90 | 2023 | 90 | 90 | 92 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП  – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | ### осуществление текущей деятельности | ### Выполнены работы по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | ### Выполнены работы по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения» | ### осуществление текущей деятельности | ### Выполнены работы по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 39,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 39,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения», в том числе: | 951 0502 0740102540 244 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 39,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 39,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.3 | Контрольная точка 2.1. Включение в план-график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.4 | Контрольная точка 2.2 Заключение муниципального контракта по содержанию газовых сетей поселения | 01.02.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 2.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 2.4. Включение в план-график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | План-график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.7 | Контрольная точка 2.5. Заключение муниципального контракта по содержанию газовых сетей поселения | 01.02.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 2.6. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.9 | Контрольная точка 2.7. Включение в план-график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | План-график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.10 | Контрольная точка 2.8. Заключение муниципального контракта по содержанию газовых сетей поселения | 01.02.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.11 | Контрольная точка 2.9. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 31.12.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.12 | Мероприятие (результат) 3. «Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество аварийных ситуаций | убывание | МП | единиц | 4 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) ### «Содержание мест захоронения» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) ### «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.3. | ### Мероприятие (результат) ### «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) ### «Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.5. | ### Мероприятие (результат) ### «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.6. | ### Мероприятие (результат) ### «Прочие мероприятия по благоустройству» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского СП | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.7 | ### Мероприятие (результат) ### «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.8 | ### Мероприятие (результат) ### «Мероприятия по благоустройству площадки по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.9. | ### Мероприятие (результат) ### «Приобретение игрового оборудования для установки на детской площадке расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.10 | ### Мероприятие (результат) ### «Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 1.11 | ### Мероприятие (результат) ### «Приобретение оборудования для детской площадки по адресу: с. Куйбышево, ул. Молодежная, 64» | ### осуществление текущей деятельности | ### Проведение работ по содержанию объектов в населенных пунктах Куйбышевского сельского поселения, | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 18193,1 | 11628,2 | 4462,6 | 34283,9 |
|  | Бюджет поселения |  | 18193,1 | 11628,2 | 4462,6 | 34283,9 |
| 2 | ### Мероприятие (результат) 1. «Содержание мест захоронения», в том числе: | Х 951 0503 0740202050 244 | 5115,0 | 1743,3 | 500,0 | 7358,2 |
|  | Бюджет поселения |  | 4615,0 | 1743,3 | 500,0 | 6858,2 |
|  | Бюджет поселения | 951 0503 0740202050 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2 «Содержание объектов озеленения и благоустройства», в том числе: | 951 0503 0740202060 244 | 5699,6 | 2660,2 | 1496,1 | 9855,9 |
|  | Бюджет поселения |  | 5699,6 | 2660,2 | 1496,1 | 9855,9 |
| 4 | Мероприятие (результат) 3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения», в том числе: | 951 0503 0740202070 244 | 6978,5 | 6944,7 | 2186,5 | 16109,7 |
|  | Бюджет поселения |  | 6978,5 | 6944,7 | 2186,5 | 16109,7 |
| 5 | Мероприятие (результат) 4 «Установка указателей с наименованием улиц номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм», в том числе: | 951 0503 0740202390 244 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 6 | Мероприятие (результат) 6 «Прочие мероприятия по благоустройству», в том числе: | 951 0503 0740202380 244 | 200,0 | 180,0 | 180,0 | 560,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 200,0 | 180,0 | 180,0 | 560,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Содержание мест захоронения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Внесение в план график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | 31.12.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Внесение в план график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 31.12.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.7. Внесение в план график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.9 | Контрольная точка 1.8. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.10 | Контрольная точка 1.9. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 01.11.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка 2.1. Внесение в план график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.13 | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.14 | Контрольная точка 2.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | 31.12.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.15 | Контрольная точка 2.4. Внесение в план график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.16 | Контрольная точка 2.5. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.17 | Контрольная точка 2.6. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 31.12.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.18 | Контрольная точка 2.7. Внесение в план график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.19 | Контрольная точка 2.8. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.20 | Контрольная точка 2.9. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 01.11.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.21 | Мероприятие (результат) 3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.22 | Контрольная точка 3.1. Внесение в план график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.23 | Контрольная точка 3.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.24 | Контрольная точка 3.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | 31.12.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.25 | Контрольная точка 3.4. Внесение в план график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.26 | Контрольная точка 3.5. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.27 | Контрольная точка 3.6. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 31.12.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.28 | Контрольная точка 3.7. Внесение в план график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.29 | Контрольная точка 3.8. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.30 | Контрольная точка 3.9. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 01.11.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.31 | Мероприятие (результат) 4. «Установка указателей с наименованием улиц номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.32 | Контрольная точка 4.1. Внесение в план график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.33 | Контрольная точка 4.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.34 | Контрольная точка 4.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | 31.12.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.35 | Контрольная точка 4.4. Внесение в план график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.36 | Контрольная точка 4.5. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.37 | Контрольная точка 4.6. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 31.12.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.38 | Мероприятие (результат) 5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.39 | Мероприятие (результат) 6. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.40 | Контрольная точка 6.1. Внесение в план график | 15.01.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.41 | Контрольная точка 6.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.42 | Контрольная точка 6.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | 31.12.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.43 | Контрольная точка 6.4. Внесение в план график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.44 | Контрольная точка 6.5. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.45 | Контрольная точка 6.6. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 31.12.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.46 | Контрольная точка 6.7. Внесение в план график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.47 | Контрольная точка 6.8. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | 01.02.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.48 | Контрольная точка 6.9. Перечисление денежных средств по муниципальным контрактам | 01.11.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.49 | Мероприятие (результат) 7. «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.50 | Мероприятие (результат) 8. «Мероприятия по благоустройству площадки по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.51 | Мероприятие (результат) 9. «Приобретение игрового оборудования для установки на детской площадке расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.52 | Мероприятие (результат) 10. «Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |