## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения
С.Л. Слепченко
"28" декабря 2024 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2025 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Пожарная безопасность" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 175 | - | 0 | 175 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Содержание пожарной сигнализации в административном здании" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 15 | Х | Х | 15 | Х
1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 90 | Х | Х | 90 | Х
1.3.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря» | 2025-01-01 | 2025-03-29 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 70 | Х | Х | 70 | Х
1.4.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-03-29 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 50.0 | Х | Х | 50 | Х
2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 50 | Х | Х | 50 | Х
2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Размещение информации в средствах массовой информации» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.4. | Мероприятие (результат) 4 «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
3.3 | Мероприятие (результат) 3 «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Комплекса процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие (результат) 1 «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
4.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 225 | 0 | 0 | 225 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | 0 |  | 0