## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения
С.Л. Слепченко
"00" декабря 2024 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2025 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 50 | - | 0 | 50 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 50 | Х | Х | 50 | Х
1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекса процессных мероприятий «Развитие газотранспортной системы» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | 0 |  | 0