## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения
С.Л. Слепченко
"18" февраля 2025 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Развитие культуры и туризма" на 2025 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры и туризма" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 300 | - | 0 | 300 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» | Х | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 2025-03-28 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 2025-09-30 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 0 | Х | Х | Х | Х
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и туризма в Куйбышевском сельском поселении» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | 0 | - | - | 0 | -
2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Контроль уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» | Х | 2025-12-20 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Предоставление отчетности об реализации муниципальной программы» | Х | 2025-12-31 | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л. | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по мунициальной программе | Х | Х | Х | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 300 |  | 0 | 300 | 0