РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024                                            № 202                                с. Куйбышево

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 179

В целях обеспечения эффективного расходования средств местного бюджета и в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского от 26.07.2023 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Куйбышевского сельского от 21.08.2018 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», постановляю:

1.Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 г. №179 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                                         С.Л.Слепченко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 28.12.2024 № 202

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

Основные приоритеты в сфере развития информационного общества определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Куйбышевского района на период до 2030 года, направлены на улучшение позиций Куйбышевского сельского поселения в рейтингах и мониторингах развития информационного общества в Ростовской области и достижение следующих целей:

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домашних хозяйств в Куйбышевском сельском поселении;

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

предоставление муниципальных услуг с использованием цифровых технологий, включая использование портала государственных и муниципальных услуг, обеспечение интересов Куйбышевского сельского поселения в сфере цифровой экономики;

популяризация сферы информационных технологий;

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству жителей Куйбышевского сельского поселения;

обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения;

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной(комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна, глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | обеспечение ускоренного внедрения информационных технологий в сфере местного самоуправления и социальной сфере |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 1762.7 тыс. рублей: этап I – 1063,5 тыс. рублей; этап II – 699,2 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальные цели: развитие экономического потенциала с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий; улучшение доступности и качества государственных услуг; обеспечение прав граждан на доступ к информации; защита личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз; обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере. Государственная программа Ростовской области: Государственная программа Ростовской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния / убы-вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями нацио-нальных целей | Признак «Участие муниципального образования | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение ускоренного внедрения информационных технологий в сфере местного самоуправления и социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения | МП | возраста-ющий | процентов | ведомствен-ный | 35 | 2023 | 40 | 40 | 40 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-ного управления» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | ‒ |  | ‒ |  | ‒ |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности жителей Куйбышевского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | МП | возраста-ющий | процентов | ведомствен-ный | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственно-го управления» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | ‒ |  | ‒ |  | ‒ |
| 1.3. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся | МП | возраста-ющий | процентов | ведомствен-ный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации» | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | ‒ |  | - |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

МП – муниципальная программа субъекта Российской Федерации,

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения. ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения | ### обеспечение приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению ведомственных информационных систем в исполнительных органах Куйбышевского сельского поселения, в том числе на развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Куйбышевского сельского поселения, услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения |
| ### 1.1.2 | ### внедрение информационных технологий и платформенных решений в сфере местного самоуправления и социальной сферы Куйбышевского сельского поселения | ### внедрение информационных технологий и платформенных решений в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения, повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность исполнительных органов Куйбышевского сельского поселения, обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры государственных органов Куйбышевского сельского поселения. | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения. ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 3.2.1. | ### Создание безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранение данных, доступной для Администрации Куйбышевского сельского поселения, организаций и домашних хозяйств, находящихся на территории Куйбышевского сельского поселения | ### организация системы защиты персональных данных, закупка программных средств защиты информации, продление лицензий на средства защиты информации | ### Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Куйбышевского сельского поселения |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» (всего), в том числе: | 260,0 | 219,6 | 219,6 | 699,2 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 260,0 | 219,6 | 219,6 | 699,2 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе: | 150,0 | 109,8 | 109,8 | 369,6 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 109,8 | 109,8 | 369,6 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» (всего), в том числе: | 110,0 | 109,8 | 109,8 | 329,6 |
|  | местный бюджет | 110,0 | 109,8 | 109,8 | 329,6 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие цифровых технологий»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» | ### – | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Терещенко Светлана Николаевна, начальник сектора экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципальных образований | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | ### 2025 ### год |  | ### 2026 ### год | ### 2027 ### год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Куйбышевского сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 85 | 2023 | 95 | 95 |  | 95 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | – | – |
| 1.2 | Доля оцифрованных архивных документов муниципального архива | возрастающий | МП | процентов | 6 | 2023 | 8 | 9 |  | 10 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | – | – |
| 1.3 | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств | возрастающий | МП | процентов | 94,2 | 2023 | 97 | 97 |  | 97 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | – | – |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение информационных технологий и платформенных решений в сфере местного самоуправления и социальной сферы Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Использование информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения | возрастающий | МП | процентов | 95 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | - | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Мероприятие (результат) «Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### приобретены товары и услуги для обеспечения функционирования цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения | ### условных единиц | ### 2 | ### 2023 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Внедрение информационных технологий и платформенных решений в сфере местного самоуправления и социальной сферы Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) ### «Развитие информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | внедрение информационных технологий и платформенных решений в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 150,0 | 109,8 | 109,8 | 369,6 |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### Х |  |  |  |  |
|  |  | ### 951 0113 15 4 01 02520 240 | 150,0 | 109,8 | 109,8 | 369,6 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» в 2025 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» в 2026 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.4 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.5 «Заключены контракты» | 30 сентября 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» в 2027 году реализации | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | – | – |
|  | Контрольная точка 1.7 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Заключены контракты» | 30 сентября 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.9 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение информационных технологий и платформенных решений в сфере местного самоуправления и социальной сферы Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Развитие информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | – | – |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Развитие информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» » в 2025 году реализации | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | – | – |
|  | Контрольная точка 1.7 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Заключены контракты» | 30 сентября 2025г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.9 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Развитие информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» » в 2026 году реализации | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | – | – |
|  | Контрольная точка 1.7 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Заключены контракты» | 30 сентября 2026г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.9 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Развитие информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» » в 2027 году реализации | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | – | – |
|  | Контрольная точка 1.7 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Заключены контракты» | 30 сентября 2027г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.9 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» | ### – | ### Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна, глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Создание безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранение данных, доступной для Администрации Куйбышевского сельского поселения, организаций и домашних хозяйств, находящихся на территории Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество должностных лиц Администрации Куйбышевского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | возрастаю-щий | МП | единиц | 13 | 2024 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | – |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### МП – государственная программа;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 |  | 2026 | 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранение данных, доступной для Администрации Куйбышевского сельского поселения, организаций и домашних хозяйств, находящихся на территории Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена защита информации» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий администрации Куйбышевского сельского поселения, в том числе защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | ### условных единиц | ### 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

ФСБ – Федеральная служба безопасности России;

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 110,0 | 109,8 | 109,8 | 329,6 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение защиты информации» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### Х |  |  |  |  |
|  |  | 951 0113 15 4 02 02530 240 | 110,0 | 109,8 | 109,8 | 329,6 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Создание безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранение данных, доступной для Администрации Куйбышевского сельского поселения, организаций и домашних хозяйств, находящихся на территории Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение защиты информации» | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение защиты информации» в 2025 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение защиты информации» в 2026 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.4 «Закупка включена в план закупок» | 28 марта 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.5 «Заключены контракты» | 30 сентября 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение защиты информации» в 2027 году реализации | ### Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.7 «Закупка включена в план закупок» | 30 марта 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Заключены контракты» | 30 сентября 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.9 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения, Слепченко С.Л., глава Администрации Куйбышевского сельского поселения | платежное поручение | информационная система отсутствует |