|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения __________Слепченко С.Л. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Куйбышевского сельского поселения, в том числе обеспечение уровня показателя «Количество ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным» 100 % до конца 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении», в том числе: | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования |  | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения ____Слепченко С.Л. |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля площади Куйбышевского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территорией местного значения, в общей площади Куйбышевского сельского поселения | МП | процент | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. Внесение в план график | - | - | - | - | - | - | - | 15 января 2025г. | 15 января 2025 г. |  | Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП | План график |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Заключение муниципального контракта | - | - | - | - | - | - | - | 24 апреля 2025г. | 01 июня 2025г. |  | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Контракт |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 15 июня 2025г. |  | 1 сентября 2025 г. | Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП | - | Оплата по контракту будет произведена во 2 полугодии 2025 года |
| 1.3 | Контрольная точка 1.3. Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.5. Инвентаризация зеленых насаждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Куйбышевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет поселения(всего): | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. Сохранение биологического разнообразия и природных памятников (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходам (всего), в том числе: | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.5. Инвентаризация зеленых насаждений (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения, меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения ____Слепченко С.Л. |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения»

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание водных объектов согласно экологическим нормам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по очистке, экологическому содержанию водоохранных зон | МП | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - |

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение содержания водных объектов согласно экологическим нормам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнение мероприятий по экологическому содержанию водных объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнение мероприятий по экологическому содержанию водных объектов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 181.

На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 53,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –53,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения»

В рамках муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2 показателя муниципальной (комплексной) программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 53,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 53,0 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Куйбышевского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости