|  | УТВЕРЖДЕН Глава Куйбышевского сельского поселения __________Д.А. Балясников |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | МП | процентов | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 | 97 | 64,6 | - |
| Бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 | 97 | 64,6 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 97 | 97,0 | - |
| Бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 97 | 97,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования |  | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН Глава Куйбышевского сельского поселения __________Д.А. Балясников |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество пожаров | МП | процент | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Содержание пожарной сигнализации в административном здании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.2.1. Внесение в план график | - | - | - | - | - | - | - | 15 января 2025г. | 15 января 2025 г. |  | Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП | План график |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.2. Заключение муниципального контракта по содержанию систем предупреждения пожарной безопасности поселения | - | - | - | - | - | - | - | 24 апреля 2025г. | 01 июня 2025г. |  | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Контракт |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту по содержанию систем предупреждения пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | 15 июня 2025г. | 15 июня 2025г. |  | Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП | Платежное поручение | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. Противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1. Внесение в план график | - | - | - | - | - | - | - | 15 января 2025г. | 15 января 2025 г. |  | Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП | План график |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2. Заключение муниципального контракта на противопожарную опашку лесных насаждений | - | - | - | - | - | - | - | 24 апреля 2025г. | 01 июня 2025г. |  | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Контракт |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту на противопожарную опашку лесных насаждений | - | - | - | - | - | - | - | 15 июня 2025г. | 15 июня 2025г. |  | Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП | Платежное поручение | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4. Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 97 | 97,0 | - |
| бюджет поселения(всего): | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 97 | 97,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Содержание пожарной сигнализации в административном здании» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 70 | - |
| Бюджет поселения (всего): | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 70 | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Противопожарное испытание электропроводки в здании Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Противопожарная опашка лесных насаждений, расположенных на территории Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | - |
| Бюджет поселения (всего): | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | - |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения, меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Куйбышевского сельского поселения __________Д.А. Балясников |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество чрезвычайных ситуаций | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Включение в план-график | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025г. | - | 1 сентября 2025г. | Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП |  | Муниципальный контракт будет заключен во 2 полугодии 2025 года |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта по ликвидации чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | -- |  |  | - |  | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКС | - |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Размещение информации в средствах массовой информации» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера», в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Размещение информации в средствах массовой информации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Куйбышевского сельского поселения __________Д.А. Балясников |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение безопасности на воде»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество происшествий на водных объектах | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение содержания водных объектов согласно экологическим нормам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах Куйбышевского сельского поселения и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретение наглядной агитации по правилам поведения на водных объектах Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Проведение показных, обучающих мероприятий единого Дня безопасности на воде и организации безопасного отдыха людей в купальный сезон в Куйбышевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Куйбышевского сельского поселения __________Д.А. Балясников |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение на территории Куйбышевского сельского поселения комплексной информационной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество населенных пунктов, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183.

На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 97,0 тыс. рублей или 64,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на воде»;

Комплекс процессных мероприятий – «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 3-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 3 показателя муниципальной (комплексной) программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 9 месяцев 2025 года составило 97,0 тыс. рублей или 97 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –50,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2025 года фактическое освоение средств не производилось.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Куйбышевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Куйбышевского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости