## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского сельского поселения
Д.А. Балясников
"30" декабря 2025 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения" на 2025 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 12.6 | - | 0 | 12.6 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 12.6 | Х | Х | 12.6 | Х
1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Мероприятие (результат) 3 "Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 16020.7 | Х | Х | 16020.7 | Х
2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание мест захоронения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 4872.1 | Х | Х | 4872.1 | Х
2.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 5078.5 | Х | Х | 5078.5 | Х
2.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 5699.6 | Х | Х | 5699.6 | Х
2.3.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.3.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.3.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.4. | Мероприятие (результат) 4 «Установка указателей с наименованием улиц номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 180 | Х | Х | 180 | Х
2.4.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.4.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.4.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.5. | Мероприятие (результат) 5 «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.6. | Мероприятие (результат) 6 «Прочие мероприятия по благоустройству» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 190.5 | Х | Х | 190.5 | Х
2.6.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.6.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.6.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.7. | Мероприятие (результат) 7 «Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.8. | Мероприятие (результат) 8 «Мероприятия по благоустройству площадки по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.9. | Мероприятие (результат) 9 «Приобретение игрового оборудования для установки на детской площадке расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.10. | Мероприятие (результат) 10 «Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.11 | Мероприятие (результат) 11 "Пприобретение оборудования для детской площадки по адресу с. Куйбышево, ул. Молодежная, 64» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 16033.3 | 0 | 0 | 16033.3 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | 0 |  | 0