## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского сельского поселения
Д.А. Балясников
"30" декабря 2025 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" на 2025 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 39.2 | - | 0 | 39.2 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Сохранение биологического разнообразия и природных памятников" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 39.2 | Х | Х | 39.2 | Х
1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2025-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2025-02-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Организация детско-юношеского экологического движения» | 2025-01-01 | 2025-03-29 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.5. | Мероприятие (результат) 5 «Инвентаризация зеленых насаждений» | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Куйбышевского сельского поселения» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнение мероприятий по экологическому содержанию водных объектов» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | 0 |  | 0