## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского сельского поселения
Д.А. Балясников
"30" декабря 2025 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области" на 2026 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 12919.1 | 11672.6 | 0 | 1246.5 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Мероприятие (результат) 2 "Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Мероприятие (результат) 3 "Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2026-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2026-04-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.5 | Мероприятие (результат) 5 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 12919.1 | 11672.6 | Х | 1246.5 | Х
1.5.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план график» | Х | 2026-01-15 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2026-04-01 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1 | Контрольная точка "Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения" | Х | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 12919.1 | 11672.6 | 0 | 1246.5 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | 0 |  | 0