## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского сельского поселения
Д.А. Балясников
"30" декабря 2025 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Информационное общество" на 2026 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие информационных технологий» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения,Балясников Д.А. | 150 | - | 0 | 150 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 ««Развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 150 | Х | Х | 150 | Х
1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | 2026-03-29 | главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2026-09-30 | главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2026-12-31 | Ванюков Владимир Владимирович-главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Развитие информационных технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 0 | Х | Х | Х | Х
1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | 2026-03-29 | главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2 | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2026-09-30 | главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2026-12-31 | Ванюков Владимир Владимирович-главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения,Балясников Д.А. | 110 | - | - | 110 | -
2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение защиты информации» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 110 | Х | Х | 110 | Х
2.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | 2026-03-29 | главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2 | Контрольная точка «Заключены контракты» | Х | 2026-09-30 | главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 2026-12-31 | Ванюков Владимир Владимирович-главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 260 | - | 0 | 260 | 0