## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского сельского поселения
Д.А. Балясников
"18" сентября 2026 года
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения "Муниципальная политика" на 2026 год
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)
|  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Комплекса процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Куйбышевском сельском поселении» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 50 | - | 0 | 50 | 0
1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Мищенко Е.Г. главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Контрольная точка "Оптимизирована штатная численность муниципальных служащих" |  | 2026-12-31 | Мищенко Е.Г. главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение развития системы подготовки кадров для муниципальных службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Мищенко Е.Г. главный специалист по юридическим и кадровым вопросам | 50 | Х | Х | 50 | Х
1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | 2026-03-30 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2 | Контрольная точка "Заключены контракты" | Х | 2026-09-30 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2026-12-31 | Ванюков Владимир Владимировичт-главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике | Х | Х | Х | Х | Х
2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1 | Контрольная точка «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС России №18 по Ростовской области» плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Куйбышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | Х | 02.02.2026 24.04.2026 24.07.2026 26.10.2026 | Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2 | Контрольная точка «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | Х | 2026-03-01 | Сенченко Наталья Викторовна- главный специалист по прогнозированию доходов и налоговой политике | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Куйбышевского сельского поселения и организация бюджетного процесса» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Глава Куйбышевского сельского поселения, Балясников Д.А. | 17701.9 | - | - | 17701.9 | -
3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Куйбышевского сельского поселения в информационном бюллетени, являющегося официальным источником опубликования правовых актов Куйбышевского сельского поселения» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.1 | Контрольная точка «Опубликованы нормативно-правовые акты Администрации Куйбышевского сельского поселения и Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения в средствах массовой информации | Х | 2026-12-31 | Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.2 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | 2026-03-29 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.3 | Контрольная точка «Заключены контракты» | Х | 2026-09-30 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 2026-12-31 | Ванюков Владимир Владимирович-главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности Администрации» | Х | 2026-12-31 | Терещенко Светлана Николаевна- начальник отдела экономики и финансов | 17701.9 | Х | Х | 17701.9 | Х
3.2.1 | Контрольная точка "Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок" | Х | 2026-04-01 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
3.2.2 | Контрольная точка "Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг" | Х | 2026-09-30 | Терещенко Светлана Николаевна- начальник отдела экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х
3.2.3 | Контрольная точка "Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Куйбышевского сельского поселения" | Х | 2026-12-20 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
3.2.4 | Контрольная точка "Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам,исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета" | Х | 2026-12-25 | Ванюков Владимир Владимирович –главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Куйбышевского сельского поселения» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Терещенко Светлана Николаевна- начальник отдела экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х
4.1 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Куйбышевского сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Терещенко Светлана Николаевна- начальник отдела экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1 | Контрольная точка "Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит из областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов" | Х | 2026-10-10 | Терещенко Светлана Николаевна- начальник отдела экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.2 | Контрольная точка "Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)" | Х | 27.04.2026 29.11.2026 | Ванюков Владимир Владимирович –главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.3 | Контрольная точка "Принято распоряжение Администрации Куйбышевского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности" | Х | 2026-12-01 | Терещенко Светлана Николаевна- начальник отдела экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.4 | Контрольная точка "Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров)" | Х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Ванюков Владимир Владимирович –главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Комплекса процессных мероприятий "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.1 | Мероприятие (результат) "Совершенствование нормативных правовых актов сферы предпринимательства. Развитие взаимодействия предпринимательской общественности и органов местного самоуправления " | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.1.1 | Контрольная точка "Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, для подготовки предложений по устранению правовых коллизий" | Х | 2026г. ежеквартально | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.1.2 | Контрольная точка "Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность и выработка к ним предложений" | Х | 2026г. по мере разработки | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.2 | Мероприятие (результат) "Развитие инфраструктуры и поддержки малого и среднего предпринимательства" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.2.1 | Контрольная точка " Организация деятельности по оказанию информационной, консультационной поддержки субъектов МСП" | Х | 2026г. год по мере обращений МСП | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.3 | Мероприятие (результат) "Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" " | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Сумец Е.Н. главный специалист по имущественным и земельным вопросам | Х | Х | Х | Х | Х
5.3.1 | Контрольная точка "Формирование, утверждение и обнародование перечня муниципального имущества , предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам " | Х | 2026-12-31 | Сумец Е.Н. главный специалист по имущественным и земельным вопросам | Х | Х | Х | Х | Х
5.3.2 | Контрольная точка «Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, указанного в перечне п.8 настоящих мероприятий" | Х | 2026-12-31 | Сумец Е.Н. главный специалист по имущественным и земельным вопросам | Х | Х | Х | Х | Х
5.4 | Мероприятие (результат) "Информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход», пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Котченко Л.Н. главный специалист по закупкам-экономист | Х | Х | Х | Х | Х
5.4.1 | Контрольная точка «Подготовка и размещение на официальном сайте Куйбышевского сельского поселения информации по вопросам предпринимательства» | Х | 2026-12-31 | Матюшин Александр Владимирович- главный специалист по вопросам делопроизводства | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 17751.9 | 0 | 0 | 17751.9 | 0
|  | Х | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения | 17751.9 |  | 0 | 17751.9 | 0